**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 14 апреля 2021 года N 11-рп**

**Об утверждении**[**Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы**](https://docs.cntd.ru/document/603294203#7D60K4)

1. Утвердить [План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы (далее - "дорожная карта")](https://docs.cntd.ru/document/603294203#7D60K4) согласно [приложению](https://docs.cntd.ru/document/603294203#7D60K4).

2. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга:

2.1. Координировать деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями "дорожной карты", в части, касающейся выполнения "дорожной карты".

2.2. В месячный срок утвердить формы отчетов о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, о выполнении мероприятий в соответствии с "дорожной картой".

2.3. Ежегодно до 1 мая начиная с 2021 года информировать Правительство Санкт-Петербурга о ходе выполнения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга "дорожной карты".

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся соисполнителями "дорожной карты", до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, являющиеся исполнителями "дорожной карты", отчеты о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, о выполнении мероприятий в соответствии с "дорожной картой".

4. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями "дорожной карты", до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга отчеты о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, о выполнении мероприятий в соответствии с "дорожной картой".

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д.Беглов

**Приложение
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 14.04.2021 N 11-рп**

**План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы**

**1. Общие положения**

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы (далее - "дорожная карта") разработан в целях реализации:

[Конвенции о правах инвалидов](https://docs.cntd.ru/document/902114182);

[Конституции Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/9004937);

[Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3);

[Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204);

[постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности"](https://docs.cntd.ru/document/420282363);

Заключительных замечаний Комитета по правам инвалидов Организации Объединенных Наций по первоначальному докладу Российской Федерации о ходе выполнения Конвенции о правах инвалидов.

Основными целями "дорожной карты" с учетом потребностей отдельных категорий инвалидов (инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, умственного развития) являются:

поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объектов государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, и предоставляемых указанными учреждениями услуг в соответствующих сферах деятельности: здравоохранения, образования, молодежной политики, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, туризма, труда и занятости, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и информации;

повышение информированности и ответственности собственников (пользователей) объектов негосударственных организаций Санкт-Петербурга по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг негосударственных организаций Санкт-Петербурга.

"Дорожная карта" содержит:

1. Таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы согласно [приложению N 1 к "дорожной карте"](https://docs.cntd.ru/document/603294203#7DI0KA).

2. Перечень мероприятий "дорожной карты" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы согласно [приложению N 2 к "дорожной карте"](https://docs.cntd.ru/document/603294203#7DK0KB).

**2. Текущее состояние сферы обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов в Санкт-Петербурге**

По данным автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга" численность инвалидов в Санкт-Петербурге по состоянию на 01.01.2020 - 582320 чел., что составляет более 10 процентов от общей численности населения Санкт-Петербурга, в том числе по проблемам здоровья:

инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, - 18121 чел.;

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, - 103270 чел.;

инвалиды с нарушением слуха - 19860 чел., в том числе инвалиды I группы - 720 чел.;

инвалиды с нарушением зрения - 8741 чел., в том числе инвалиды I группы - 2969 чел.

Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" ежегодно проводятся опросы среди различных категорий инвалидов по оценке уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и отношения населения к проблемам инвалидов в Санкт-Петербурге.

По итогам опроса, проведенного в 2019 году, доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, составила 62,3 процента (в 2015 году - 58,2 процента); доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Санкт-Петербурге составила 65,5 процента (в 2015 году - 55,5 процента).

Опыт организации работы в Санкт-Петербурге по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов формировался поэтапно.

В период с 2001 по 2005 год была реализована [целевая социальная программа Санкт-Петербурга "Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов" на 2001-2005 годы](https://docs.cntd.ru/document/8355138#6560IO), утвержденная [Законом Санкт-Петербурга от 17.10.2001 N 726-93](https://docs.cntd.ru/document/8355138).

В соответствии с [постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 N 1269 "О мерах по созданию инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования транспортом"](https://docs.cntd.ru/document/8484456) в 2008-2010 годах реализовывался план мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к государственным объектам социальной инфраструктуры.

В 2013-2015 годах была реализована [Программа "Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге" на 2013-2015 годы](https://docs.cntd.ru/document/822402245#7D80K5), утвержденная [распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2013 N 52-рп](https://docs.cntd.ru/document/822402245).

В 2016-2020 годах работа исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по повышению уровня доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктур Санкт-Петербурга осуществлялась в рамках [Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы](https://docs.cntd.ru/document/822405600#65E0IS), утвержденного [распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2015 N 84-рп](https://docs.cntd.ru/document/822405600).

В соответствии с федеральным законодательством с 01.01.2016 работа по обеспечению условий доступности для инвалидов осуществляется собственниками (пользователями) объектов по отраслевому принципу в соответствии с установленными федеральными органами исполнительной власти порядками по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в соответствующих сферах деятельности по двум направлениям: обеспечение доступности объектов и обеспечение доступности предоставляемых услуг с учетом проведения собственниками (пользователями) объектов их паспортизации.

По новым объектам (строящимся либо реконструированным) - через организацию должного контроля на этапе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию.

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктур обязательно с 01.07.2016 в отношении вновь вводимых в эксплуатацию объектов, а также объектов, прошедших капитальный ремонт и реконструкцию.

При этом обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры осуществляется с учетом действующих на момент проведения работ требований строительных норм и правил:

до 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований [СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"](https://docs.cntd.ru/document/1200022394#7D20K3), утвержденных [постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 N 73](https://docs.cntd.ru/document/901794476) (в соответствии с [распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р](https://docs.cntd.ru/document/902222623));

с 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований [СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"](https://docs.cntd.ru/document/1200089976#7D20K3), утвержденного [приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 N 605](https://docs.cntd.ru/document/902351030) (в соответствии с [постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](https://docs.cntd.ru/document/420243891));

с 01.07.2016 обязательных к исполнению при вводе новых объектов требований [СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"](https://docs.cntd.ru/document/1200089976#7D20K3), утвержденного [приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 N 605](https://docs.cntd.ru/document/902351030) (в соответствии со [статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204#8P20LP));

с 01.08.2020 обязательных к исполнению при проектировании [СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"](https://docs.cntd.ru/document/456033921#7D20K3), утвержденного [приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 N 798/пр](https://docs.cntd.ru/document/456033911) (в соответствии с [постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](https://docs.cntd.ru/document/565270059#64U0IK) и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации").

Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга на этапе проектирования до выдачи разрешения на строительство (реконструкцию) проводится государственная экспертиза проектной документации на соответствие требованиям действующих стандартов и правил, в том числе в части обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Контроль за вводом с 01.07.2016 объектов нового строительства, соответствующих обязательным требованиям доступности, обеспечивается Комитетом по строительству и Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

По действующим объектам - в соответствии с отраслевыми федеральными порядками обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденными соответствующими министерствами, путем проведения паспортизации (обследования) объектов, проведения мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов предоставляемых на объектах услуг, обеспечения доступности объектов при проведении текущего или капитального ремонта.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с 01.01.2016 невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники (пользователи) этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Если организации, предоставляющие услуги, располагаются в арендуемых помещениях, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководители организаций должны принимать меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.

Кроме того, [Законом Санкт-Петербурга от 30.06.2004 N 387-58 "О методике определения арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург"](https://docs.cntd.ru/document/8397312) предусмотрена возможность возмещения арендатору стоимости работ, связанных с обустройством объектов социальной инфраструктуры средствами доступа к ним для инвалидов, в рамках заключенных Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга договоров аренды.

С 2018 года продолжают формироваться правовые механизмы обеспечения контроля (надзора) за созданием условий доступности для инвалидов объектов и услуг различных сфер деятельности.

В соответствии со [статьей 15.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#8QO0M6) на федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации возложены полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в соответствующих сферах деятельности: здравоохранение, образование, социальное обслуживание, труд и занятость, транспортные услуги, услуги связи, жилищная и строительная сфера, охрана объектов культурного значения.

В соответствии со [статьей 16 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#8PA0LS) предусмотрена административная ответственность за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

С 29.07.2019 вступили в силу нормы [Федерального закона от 18.07.2019 N 180-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"](https://docs.cntd.ru/document/560658488#7D20K3) наделяющие функцией по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг и по составлению соответствующих протоколов федеральные и региональные контрольно-надзорные органы, к сфере полномочий которых отнесено осуществление контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности (на федеральные органы государственного контроля (надзора) в сферах транспорта, услуг связи, здравоохранения, образования, и на региональные органы контроля (надзора) в сфере жилищного надзора, социального обслуживания).

С 29.03.2020 вступили в силу нормы [статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях](https://docs.cntd.ru/document/901807667#A7O0N9), устанавливающие ответственность за отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием его здоровья, возрастом, на равных с другими гражданами условиях. Полномочия по федеральному государственному надзору за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Реализация исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга мероприятий по формированию безбарьерной среды для инвалидов осуществляется с привлечением общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов.

Для организации взаимодействия с общественными объединениями инвалидов в Санкт-Петербурге действуют:

на уровне Санкт-Петербурга - Координационный совет по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга, созданный [распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 14.08.1997 N 867-р](https://docs.cntd.ru/document/9109502#64U0IK), в состав которого входят 11 представителей девяти наиболее крупных общественных организаций инвалидов Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных структур, предоставляющих государственные услуги для инвалидов;

на уровне районов Санкт-Петербурга - Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и Координационные советы по делам инвалидов при 18 администрациях районов Санкт-Петербурга, в состав которых входят 85 представителей 35 общественных объединений инвалидов.

В Санкт-Петербурге реализация "дорожной карты" осуществляется на 4668 объектах 2545 государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на которых предоставляются услуги населению, в том числе:

на 734 объектах 284 государственных учреждений здравоохранения;

на 2487 объектах 1847 государственных учреждений образования;

на 353 объектах 32 государственных учреждений в сфере молодежной политики;

на 392 объектах 107 государственных учреждений социального обслуживания населения;

на 163 объектах 85 государственных учреждений физической культуры и спорта;

на 447 объектах 186 государственных учреждений культуры;

на 10 объектах Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Городское туристско-информационное бюро";

на 24 объектах двух государственных учреждений в сфере труда и занятости населения;

на 58 объектах Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

"Дорожная карта" является продолжением [Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы](https://docs.cntd.ru/document/822405600#65E0IS), утвержденного [распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2015 N 84-рп](https://docs.cntd.ru/document/822405600). С учетом результатов проведенной работы исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 2016-2020 годах "дорожной картой" определены следующие приоритетные направления деятельности:

формирование реестров приоритетных объектов в соответствующей сфере деятельности, включая объекты негосударственных организаций Санкт-Петербурга, осуществление мониторинга условий доступности данных объектов;

совершенствование механизма взаимодействия с собственниками (пользователями) объектов потребительского рынка, повышение уровня их информированности по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, включая необходимость оказания ситуационной помощи и надлежащее размещение соответствующей информации об оказании такой помощи;

повышение уровня доступности вводимых в эксплуатацию объектов нового строительства, в том числе путем участия представителей администраций районов Санкт-Петербурга и общественных объединений инвалидов в их приемке;

формирование на основании обращений граждан адресных перечней индивидуальных маршрутов инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для создания на них условий доступности;

информирование граждан о проводимых исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и государственными учреждениями мероприятиях по повышению уровня доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг.

"Дорожной картой" предусматривается решение следующих основных проблем:

наличие фактов формального подхода при проведении собственниками (пользователями) объектов мероприятий по обеспечению доступности объектов и предоставляемых услуг без учета приоритетности их выполнения, адресности, соответствия конкретным потребностям инвалидов;

наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, не соответствующих положениям свода правил [СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"](https://docs.cntd.ru/document/1200089976#7D20K3) (до 01.08.2020) и свода правил [СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"](https://docs.cntd.ru/document/456033921#7D20K3) (с 01.08.2020), недостаточное взаимодействие с общественными объединениями инвалидов на этапах проектирования, приемки, дальнейшей эксплуатации объектов;

несовершенство механизма взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с собственниками (пользователями) объектов потребительского рынка в целях повышения их информированности и ответственности по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов;

недостаточная информированность граждан о проводимых исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга мероприятиях в сфере формирования безбарьерной среды, об условиях доступности объектов государственных учреждений, о возможности и порядке обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом их потребностей.

**3. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты"**

Ожидаемыми результатами реализации "дорожной карты" являются:

повышение уровня доступности для инвалидов объектов государственных учреждений и предоставляемых указанными учреждениями услуг в сферах здравоохранения, образования, молодежной политики, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, туризма, труда и занятости, предоставления государственных и муниципальных услуг, качества проводимых на них мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов;

обеспечение соответствия объектов нового строительства и реконструкции требованиям доступности для инвалидов;

включение в работу по обеспечению условий доступности для инвалидов собственников (пользователей) объектов негосударственных организаций Санкт-Петербурга, повышение их информированности и ответственности в сфере формирования безбарьерной среды;

повышение уровня информированности граждан о проводимой работе по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге, об условиях доступности предоставляемых услуг в государственных учреждениях, обеспечение доступности информационно-справочных услуг для граждан с нарушениями зрения или слуха.

**Приложение N 1
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг
в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы**

Принятые сокращения:

АР - администрации районов Санкт-Петербурга

КЗ - Комитет по здравоохранению

КИС - Комитет по информатизации и связи

КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга

КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе

КО - Комитет по образованию

КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

КС - Комитет по строительству

КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

КТ - Комитет по транспорту

КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

КФКС - Комитет по физической культуре и спорту

МФЦ - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"

СГСНЭ - Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
**Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя доступности | Единица | Значение показателей по годам | Ответственный | Соисполнитель |
|  | для инвалидов объектов и услуг | измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | исполнитель |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению и обеспечена доступность объекта (полная, частичная, условная) и услуги, в общем количестве объектов, на которых предоставляются услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В сфере здравоохранения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЗ | АР |
| 1.2 | В сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 1.2.1 | Дошкольные образовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 1.2.2 | Общеобразовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 1.2.3 | Образовательные организации дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 1.2.4 | Профессиональные образовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 1.3 | В сфере молодежной политики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КМПВОО | АР |
| 1.4 | В сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КСП | АР |
| 1.5 | В сфере физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КФКС | АР |
| 1.6 | В сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КК | АР |
| 1.7 | В сфере туризма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КРТ | - |
| 1.8 | В сфере труда и занятости населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КТЗН | - |
| 1.9 | В сфере связи и информации (МФЦ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КИС | - |
| 2 | Удельный вес учреждений, которые предоставляют услуги населению, имеющих сайт с актуальной информацией об условиях доступности объектов учреждения, в общем количестве учреждений, которые предоставляют услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В сфере здравоохранения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЗ | АР |
| 2.2 | В сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 2.2.1 | Дошкольные образовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 2.2.2 | Общеобразовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 2.2.3 | Образовательные организации дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
| 2.2.4 | Профессиональные образовательные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КО | АР |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КНВШ | - |
| 2.3 | В сфере молодежной политики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КМПВОО | АР |
| 2.4 | В сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КСП | АР |
| 2.5 | В сфере физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КФКС | АР |
| 2.6 | В сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КК | АР |
| 2.7 | В сфере туризма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КРТ | - |
| 2.8 | В сфере труда и занятости населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КТЗН | - |
| 2.9 | В сфере связи и информации (МФЦ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КИС | - |
| 3 | Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, на которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем количестве вновь вводимых объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных Адресной инвестиционной программой, всего, в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КССГСНЭ | - |
| 3.1 | Жилищное хозяйство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.2 | Общее образование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.3 | Дошкольное образование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.4 | Культура | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.5 | Здравоохранение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.6 | Физическая культура и спорт | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.7 | Социальная политика | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.8 | Молодежная политика и оздоровление детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.9 | Другие общегосударственные вопросы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, в общем количестве используемых для перевозки населения транспортных средств, всего,в том числе: | % | 80 | 89 | 91 | 93 | 94 | КТ | - |
| 4.1 | Автобусы | % | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.2 | Троллейбусы | % | 93 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.3 | Трамваи | % | 42 | 45 | 50 | 60 | 70 |  |  |
| 5 | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, с пониженным уровнем пола, оборудованных выдвижными аппарелями, в общем количестве транспортных средств, используемых для перевозки населения, всего, в том числе: | % | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | КТ | - |
| 5.1 | Автобусы | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5.2 | Троллейбусы | % | 93 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5.3 | Трамваи | % | 42 | 45 | 50 | 60 | 70 |  |  |
| 6 | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, оборудованных бегущей строкой, в общем количестве транспортных средств, используемых для перевозки населения, всего, в том числе: | % | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | КТ | - |
| 6.1 | Автобусы | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.2 | Троллейбусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.3 | Трамваи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 7 | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, оборудованных автоинформаторами, в общем количестве транспортных средств, используемых для перевозки населения, всего, в том числе: | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | КТ | - |
| 7.1 | Автобусы | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 7.2 | Троллейбусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 7.3 | Трамваи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 8 | Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию транспортных средств, используемых для перевозки населения, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, в общем количестве вновь вводимых для перевозки населения транспортных средств, всего,в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КТ | - |
| 8.1 | Автобусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 8.2 | Троллейбусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 8.3 | Трамваи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 9 | Удельный вес существующих объектов метро, на которых обеспечена доступность объекта (полная, частичная, условная) и услуг для всех категорий инвалидов, в общем количестве объектов метро | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КТ | - |
| 10 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов | % | 62,5 | 62,5 | 63 | 63 | 63 | КИС | - |
| 11 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Санкт-Петербурге | % | 65,5 | 65,5 | 66 | 66 | 66 | КИС | - |

Принятые сокращения:

АР - администрации районов Санкт-Петербурга

КЗ - Комитет по здравоохранению

КИС - Комитет по информатизации и связи

КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга

КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе

КО - Комитет по образованию

КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

КС - Комитет по строительству

КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

КТ - Комитет по транспорту

КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

КФКС - Комитет по физической культуре и спорту

МФЦ - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"

СГСНЭ - Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

**Приложение N 2
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг
в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы**

**Перечень мероприятий "дорожной карты" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, в соответствии с которым проводится мероприятие | Ответственный исполнитель | Соисполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат | Периодичность представления отчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. В сфере здравоохранения** |
| 1.1 | Обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403757#7D20K3),[приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 N 802н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи"](https://docs.cntd.ru/document/420319681) | КЗ | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам здравоохранения, условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам здравоохранения | Ежеквартально |
| 1.2 | Проведение капитального ремонта государственных учреждений здравоохранения | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403757#7D20K3),[постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/565270059#64U0IK) | КЗ | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам здравоохранения в результате проведения на них капитального ремонта | Ежеквартально |
| 1.3 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403757#7D20K3),[постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/565270059#64U0IK) | КС,СГСНЭ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к вновь вводимым объектам капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения | 1 раз в полугодие |
| 1.4 | Повышение доступности оказания медицинских услуг инвалидам | [Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/902312609#64U0IK),[Закон Санкт-Петербурга от 20.06.2012 N 367-63 "Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/537920333),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 553 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403757#7D20K3) | КЗ | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам медицинских услуг | -\* |
| 1.5 | Реализация медицинскими организациями мероприятий медицинской реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3),[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"](https://docs.cntd.ru/document/456076678),Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге, утверждаемая ежегодно | КЗ | АР | 2021-2025 гг. | Организация исполнения медицинскими организациями Санкт-Петербурга мероприятий по медицинской реабилитации, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов | 1 раз в полугодие |
| **2. В сфере образования** |
| 2.1 | Реализация мероприятий по обеспечению доступности предоставляемых детям-инвалидам образовательных услуг | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403530),[приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"](https://docs.cntd.ru/document/420320115) | КО | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам образования, условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования | Ежеквартально |
| 2.2 | Проведение капитального ремонта государственных учреждений образования | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403530),[постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/565270059#64U0IK) | КО | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам образования в результате проведения на них капитального ремонта | Ежеквартально |
| 2.3 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403530),[постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/565270059#64U0IK)" | КС,СГСНЭ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к вновь вводимым объектам капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в сфере образования | 1 раз в полугодие |
| 2.4 | Повышение доступности предоставления образовательных услуг детям-инвалидам, организация дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение условий для получения профессионального образования инвалидами | [Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3),[Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/537938073),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403530) | КО, КНВШ | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых детям-инвалидам образовательных услуг | -\* |
| 2.5 | Организация оздоровительного отдыха детей-инвалидов | [Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/891859785) | КО | АР | 2021-2025 гг. | Организация оздоровительного отдыха детей-инвалидов | -\* |
| 2.6 | Реализация образовательными учреждениями мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3),[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"](https://docs.cntd.ru/document/456076678) | КО | АР | 2021-2025 гг. | Организация предоставления государственными образовательными организациями психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе детям-инвалидам (инвалидам), с учетом мероприятий по общему и профессиональному образованию, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов | 1 раз в полугодие |
| 2.7 | Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3),[Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 225 "О Комитете по образованию"](https://docs.cntd.ru/document/8390289#64U0IK) | КО | - | 2021-2025 гг. | Повышение уровня доступности для инвалидов образовательных организаций | 1 раз в полугодие |
| **3. В сфере социальной защиты населения** |
| 3.1 | Проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания населения | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403633#7D20K3),[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"](https://docs.cntd.ru/document/420294041) | КСП | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной защиты населения, условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной защиты населения | Ежеквартально |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта государственных учреждений социального обслуживания населения | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403633#7D20K3),[постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/565270059#64U0IK) | КСП | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной защиты населения в результате проведения на них капитального ремонта | Ежеквартально |
| 3.3 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов в сфере социальной политики в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403633#7D20K3),[постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/565270059#64U0IK) | КС,СГСНЭ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к вновь вводимым объектам капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения | 1 раз в полугодие |
| 3.4 | Предоставление социального обслуживания инвалидам, развитие социального добровольчества в сфере социального обслуживания | [Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/499067367#7D20K3),[Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 N 717-135 "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/537967144),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403633#7D20K3),[приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.07.2019 N 397/пр "О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индикатора "Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения" для расчета индекса качества городской среды"](https://docs.cntd.ru/document/561027886#64U0IK) | КСП | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам социальных услуг; развитие сервисов "Социальная сиделка и (или) личный помощник для маломобильных групп населения", "Услуги по уборке, ремонту жилых помещений для маломобильных групп населения", "Прокат технических средств реабилитации", "Волонтерская помощь" | -\* |
| 3.5 | Реализация мероприятий социальной реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, при предоставлении социального обслуживания | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3),[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"](https://docs.cntd.ru/document/456076678) | КСП | АР | 2021-2025 гг. | Организация предоставления поставщиками социальных услуг мероприятий социальной реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, при предоставлении социального обслуживания | 1 раз в полугодие |
| 3.6 | Обеспечение деятельности дистанционной диспетчерской службы для глухих и слабослышащих на базе ГКУ "ГИРЦ" по предоставлению гражданам информационно-справочных услуг о мерах социальной поддержки инвалидов и порядках их получения | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204),[приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.07.2019 N 397/пр "О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индикатора "Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения" для расчета индекса качества городской среды](https://docs.cntd.ru/document/561027886#64U0IK)" | КСП | - | 2021-2025 гг. | Повышение уровня доступности информационно-справочных услуг для граждан с нарушениями слуха; развитие сервиса "Платформа "Сурдо-онлайн" | 1 раз в полугодие |
| 3.7 | Обеспечение деятельности на базе государственных учреждений социального обслуживания пунктов проката технических средств реабилитации | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403633#7D20K3),[приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.07.2019 N 397/пр "О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индикатора "Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения"](https://docs.cntd.ru/document/561027886#64U0IK) для расчета индекса качества городской среды" | АР | - | 2021-2025 гг. | Предоставление технических средств реабилитации инвалидам во временное пользование в целях повышения их индивидуальной мобильности, облегчения ухода за инвалидами, повышение доступности проведения реабилитационных мероприятий; развитие сервиса "Прокат технических средств реабилитации" | 1 раз в полугодие |
| 3.8 | Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в части обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3),[Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/499067367#7D20K3) | КСП | - | 2021-2025 гг. | Повышение уровня доступности для инвалидов поставщиков социальных услуг | 1 раз в полугодие |
| **4. В сфере физической культуры и спорта** |
| 4.1 | Проведение капитального ремонта государственных учреждений в сфере физической культуры и спорта и спортивных объектов указанных учреждений | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403599),[постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации",](https://docs.cntd.ru/document/565270059#64U0IK)[приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.07.2019 N 397/пр "О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индикатора "Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения" для расчета индекса качества городской среды](https://docs.cntd.ru/document/561027886#64U0IK)" | КФКС | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам государственных учреждений в сфере физической культуры и спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Ежеквартально |
| 4.2 | Проектирование, строительство и реконструкция спортивных объектов в Санкт-Петербурге в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403599),[постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/565270059#64U0IK) | КС, СГСНЭ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к вновь вводимым объектам капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в сфере физической культуры и спорта | 1 раз в полугодие |
| 4.3 | Повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта для инвалидов, а также обеспечение возможностей доступа инвалидов к инфраструктуре физической культуры и спорта | [Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/902075039#7D20K3),[Закон Санкт-Петербурга от 11.11.2009 N 532-105 "Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта"](https://docs.cntd.ru/document/891822509),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403599) | КФКС | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере физической культуры и спорта | -\* |
| 4.4 | Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге | [Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/902075039#7D20K3),[Закон Санкт-Петербурга от 11.11.2009 N 532-105 "Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта"](https://docs.cntd.ru/document/891822509),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403599),[приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 11.07.2019 N 397/пр "О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индикатора "Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения" для расчета индекса качества городской среды](https://docs.cntd.ru/document/561027886#64U0IK)" | КФКС | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере физической культуры и спорта; развитие сервиса "Учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту" | -\* |
| 4.5 | Реализация мероприятий, предусмотренных разделом "Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом" индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3),[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"](https://docs.cntd.ru/document/456076678) | КФКС | АР | 2021-2025 гг. | Организация мероприятий по информированию и консультированию инвалидов, детей-инвалидов и их законных представителей о существующих возможностях получения услуг физической культуры и спорта на территории Санкт-Петербурга и возможностях для занятий адаптивной физической культурой и спортом, интеграция инвалидов и детей-инвалидов в систему физического воспитания, физической культуры | 1 раз в полугодие |
| **5. В сфере культуры и туризма** |
| 5.1 | Проведение капитального ремонта государственных учреждений культуры и туризма | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403595),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 N 936 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/555906672),[постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/565270059#64U0IK) | КК,КРТ | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам культуры и туризма в результате проведения на них капитального ремонта | Ежеквартально |
| 5.2 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403595),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 N 936 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/555906672),[постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/565270059#64U0IK) | КС, СГСНЭ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к вновь вводимым объектам капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в сфере культуры и туризма | 1 раз в полугодие |
| 5.3 | Обеспечение права инвалидов на пользование услугами учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры в Санкт-Петербурге и на доступ к культурным ценностям, создание условий для доступа инвалидов к культурной жизни Санкт-Петербурга, а также их вовлеченности в активную социокультурную деятельность | [Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"](https://docs.cntd.ru/document/9005213),[Закон Санкт-Петербурга от 10.11.2010 N 606-145 "О библиотечном деле в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/891842195),[Закон Санкт-Петербурга от 15.12.2010 N 739-2 "О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/891843756),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403595) | КК | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры | -\* |
| 5.4 | Разработка и реализация программ социокультурной реабилитации инвалидов учреждениями культуры Санкт-Петербурга, включая организацию специальных выставок, экскурсий, фестивалей, кружков, в том числе во взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими организациями, реализующими программы социокультурной реабилитации инвалидов | [Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2016 N 3019 "Об утверждении модельной программы социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420393598) | КК | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение участия инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в культурной жизни общества посредством использования инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, ресурсов учреждений культуры и предоставляемых ими услуг | 1 раз в полугодие |
| 5.5 | Реализация мероприятий по развитию социального туризма, включая создание туристских маршрутов, доступных для инвалидов | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 N 936 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/555906672),[приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 11.07.2019 N 397/пр "О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индикатора "Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения" для расчета индекса качества городской среды"](https://docs.cntd.ru/document/561027886#64U0IK) | КРТ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере туризма; развитие сервиса "Доступные туристические маршруты" | Ежегодно |
| 5.6 | Размещение и актуализация информации о доступных для инвалидов объектах туристической инфраструктуры на официальном городском туристском портале Санкт-Петербурга "Visit Petersburg" | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 N 936 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/555906672) | КРТ | - | 2021-2025 гг. | Повышение уровня информированности граждан о проводимой работе по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге | Ежегодно |
| **6. В сфере труда и занятости** |
| 6.1 | Обеспечение доступной среды для инвалидов на объектах службы занятости населения | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 490 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403597),[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"](https://docs.cntd.ru/document/420294041) | КТЗН | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам труда и занятости, условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам труда и занятости | Ежеквартально |
| 6.2 | Создание (модернизация) рабочих мест для инвалидов, обеспечение доступа к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 490 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403597) | КТЗН | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры | 1 раз в полугодие |
| 6.3 | Предоставление государственных услуг инвалидам по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 490 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403597) | КТЗН | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере труда и занятости | 1 раз в полугодие |
| 6.4 | Создание (выделение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов и контроль за соблюдением данных требований в соответствии со статьей 5.42 [Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях](https://docs.cntd.ru/document/901807667) | [Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях](https://docs.cntd.ru/document/901807667),[Закон Санкт-Петербурга от 21.05.2003 N 280-25 "О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/8377307#64U0IK) | КТЗН | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере труда и занятости | 1 раз в полугодие |
| 6.5 | Реализация мероприятий профессиональной реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3),[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2017 N 486н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм"](https://docs.cntd.ru/document/456076678) | КТЗН | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение трудовой занятости инвалидов в Санкт-Петербурге с учетом мероприятий по профессиональной реабилитации, предусмотренных индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов | 1 раз в полугодие |
| **7. В сфере информации** |
| 7.1 | Предоставление грантов в сфере средств массовой информации по направлению "Производство продукции средств массовой информации, предназначенной для инвалидов с нарушением функций органов слуха и зрения" | [Закон Санкт-Петербурга от 07.06.2000 N 264-27 "О грантах Санкт-Петербурга в сфере средств массовой информации"](https://docs.cntd.ru/document/8340720),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2008 N 322 "О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О грантах Санкт-Петербурга в сфере средств массовой информации"](https://docs.cntd.ru/document/8470777) | КПВСМИ | - | 2021-2025 гг. | Увеличение количества продукции средств массовой информации, предназначенной для инвалидов с нарушением функций органов слуха и зрения | 1 раз в полугодие |
| 7.2 | Производство и размещение социальной рекламы, отражающей приоритеты и цели социально-экономического развития Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 551 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/822403667#7D20K3) | КПВСМИ | - | 2021-2025 гг. | Повышение внимания общественности Санкт-Петербурга к проблемам людей с ограниченными возможностями | 1 раз в полугодие |
| **8. В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры** |
| 8.1 | Повышение качества, доступности и безопасности услуг наземного городского пассажирского транспорта, в том числе для маломобильных групп населения | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 552 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие транспортной системы в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403631) | КТ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов наземного городского пассажирского транспорта | Ежеквартально |
| 8.2 | Приобретение транспортных средств городского пассажирского транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций организма: зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) | КТ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов вновь вводимого наземного городского пассажирского транспорта |  |
| 8.3 |  Оборудование имеющегося подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) | КТ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов существующего наземного городского пассажирского транспорта |  |
| 8.4 |  Включение при формировании задания для заключения государственного контракта на перевозку по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок условий оборудования подвижного состава и оказания услуг с учетом обеспечения их доступности для инвалидов | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) | КТ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов наземного городского пассажирского транспорта |  |
| 8.5 | Обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса Санкт-Петербурга и повышение безопасности его функционирования | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 552 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие транспортной системы в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403631) | КРТИ, КТ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов транспортной системы Санкт-Петербурга |  |
| 8.5.1 | Установка устройств звукового и голосового дублирования сигналов светофора в соответствии с адресными планами | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) |  |  |  |  |  |
| 8.5.2 | Обеспечение доступности для инвалидов, использующих кресла-коляски, наземных, подземных, надземных уличных переходов в соответствии с адресными планами | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) |  |  |  |  |  |
| 8.5.3 | Обустройство занижения бордюрного камня на наземных пешеходных переходах в соответствии с адресными планами | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) |  |  |  |  |  |
| 8.5.4 | Оборудование парковочных мест для автотранспортных средств инвалидов в соответствии с адресными планами | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) |  |  |  |  |  |
| 8.5.5 | Размещение и актуализация на официальных сайтах организаций адресных планов выполнения работ по обеспечению условий доступности для инвалидов на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3) |  |  |  | Повышение уровня информированности граждан о проводимой работе по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге |  |
| 8.6 | Обеспечение доступности, качества и безопасности перевозок пассажиров во внеуличном городском пассажирском транспорте | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 N 552 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие транспортной системы в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403631) | КТ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов внеуличного городского пассажирского транспорта (метро, водный транспорт и др.) | Ежеквартально |
| 8.6.1 | Реализация программы мероприятий по обеспечению доступности Петербургского метрополитена для пассажиров с ограниченными возможностями | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) |  | - |  |  |  |
| 8.6.2 | Функционирование службы по сопровождению в Петербургском метрополитене пассажиров из числа инвалидов и других маломобильных групп населения | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) |  |  |  |  |  |
| 8.6.3 | Оборудование городских причалов общего пользования и иных объектов инфраструктуры водного транспорта на реках и каналах Санкт-Петербурга для использования инвалидами и маломобильными группами населения | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) |  | - |  |  |  |
| 8.7 | Осуществление регионального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси в части обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3) | КТ | - | 2021-2025 гг. | Повышение уровня доступности для инвалидов легкового такси | 1 раз в полугодие |
| 8.8 | Организация взаимодействия с филиалом "Октябрьская железная дорога" открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по вопросам повышения уровня доступности для инвалидов вокзалов (железнодорожных станций, пригородных железнодорожных платформ), с обществом с ограниченной ответственностью "Воздушные Ворота Северной Столицы" по вопросам, связанным с обеспечением условий доступности для инвалидов аэропорта "Пулково" | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) | КТ | - | 2021-2025 гг. | Повышение уровня доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры | Ежегодно |
| **9. В сфере жилищно-коммунального хозяйства** |
| 9.1 | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в целях реализации [Закона Санкт-Петербурга от 04.12.2013 N 690-120 "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/537944881) и [постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014 N 84 "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822402936) | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/822403598) | ЖК | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение условий доступности для инвалидов многоквартирных домов при выполнении работ по капитальному ремонту фасадов и (или) лифтов многоквартирных домов | Ежеквартально |
| 9.2 | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | [Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420366270),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2017 N 389 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649"](https://docs.cntd.ru/document/456066600) | ЖК | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | Ежеквартально |
| 9.3 | Обеспечение жилыми помещениями инвалидов при признании жилых помещений непригодными для их проживания | [Жилищный кодекс Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901919946#7D20K3),[постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"](https://docs.cntd.ru/document/901966282),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/822403598) | ЖК | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме | Ежеквартально |
| 9.4 | Улучшение жилищных условий семей с детьми-инвалидами и инвалидов, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо на учет нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, в соответствии с годовыми жилищными планами | [Закон Санкт-Петербурга от 30.06.2005 N 407-65 "О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/8414031),[Закон Санкт-Петербурга от 07.07.2004 N 409-61 "О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан"](https://docs.cntd.ru/document/8397831),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/822403598) | ЖК | АР | 2021-2025 гг. | Улучшение жилищных условий семей с детьми-инвалидами и инвалидов | Ежеквартально |
| 9.5 | Улучшение жилищных условий граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире | [Жилищный кодекс Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901919946#7D20K3),[приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 N 987н "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире"](https://docs.cntd.ru/document/902396361) | ЖК | АР | 2021-2025 гг. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий инвалидов | Ежеквартально |
| 9.6 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов в сфере жилищного хозяйства в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/822403598) | КС, СГСНЭ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступа инвалидов к вновь вводимым объектам капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга в сфере жилищного хозяйства | 1 раз в полугодие |
| 9.7 | Приобретение соответствующих требованиям доступности жилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга для предоставления их в установленном порядке инвалидам | [Жилищный кодекс Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901919946#7D20K3),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 491 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/822403598) | КИО | - | 2021-2025 гг. | Улучшение жилищных условий инвалидов, обеспечение доступности для инвалидов жилых помещений | Ежегодно |
| 9.8 | Осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов, относящихся к жилым помещениям и общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в пределах своей компетенции | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2004 N 1849 "О Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/8403283),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 N 776 "Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/822402481) | ГЖИ | - | 2021-2025 гг. | Повышение уровня доступности для инвалидов объектов жилищной сферы; выявление, пресечение нарушений действующего законодательства в пределах полномочий ГЖИ | 1 раз в полугодие |
| **10. В сфере градостроительной политики и благоустройства** |
| 10.1 | Оценка соответствия подлежащей государственной экспертизе проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе требованиям по обеспечению доступности общественных, жилых и производственных зданий для инвалидов и маломобильных групп населения | [Градостроительный кодекс Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901919338#64U0IK),[Закон Санкт-Петербурга от 28.10.2009 N 508-100 "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/891821322),[постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/565270059#64U0IK) | СГСНЭ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение соответствия объектов нового строительства и реконструкции, проектная документация в отношении которых подлежит государственной экспертизе, требованиям по обеспечению доступности общественных, жилых и производственных зданий для инвалидов и маломобильных групп населения | 1 раз в полугодие |
| 10.2 | Проверка наличия в проекте благоустройства элементов благоустройства мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха, которые обязательны в соответствии со [статьей 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#8P40LQ) | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/456024404#64U0IK) | КГА | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение наличия в проекте благоустройства элементов благоустройства мероприятий по обеспечению доступности объектов благоустройства и элементов благоустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 раз в полугодие |
| 10.3 | Выполнение мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов на объектах и территориях зеленых насаждений в рамках реализации мероприятий по их содержанию, ремонту, а также по созданию (размещению), переустройству и восстановлению объектов зеленых насаждений | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 487 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге"](https://docs.cntd.ru/document/822403594) | КБ | - | 2021-2025 гг. | Повышение уровня доступности для инвалидов садов, парков, скверов | 1 раз в полугодие |
| 10.4 | Реализация общегородской программы создания площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/456024404#64U0IK) | АР | - | 2021-2025 гг. | Создание доступных для инвалидов площадок | 1 раз в полугодие |
| 10.5 | Осуществление взаимодействия АР с СГСНЭ в рамках деятельности Комиссий по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и Координационных советов по делам инвалидов при администрациях районов Санкт-Петербурга на этапе ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов в части соблюдения требований действующего законодательства по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) | АР | СГСНЭ | 2021-2025 гг. | Обеспечение соблюдения на объектах нового строительства требований законодательства об условиях доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 раз в полугодие |
| 10.6 | Осуществление регионального государственного строительного надзора в части обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3),[постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/565270059#64U0IK) | СГСНЭ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение соблюдения на объектах нового строительства требований законодательства об условиях доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 раз в полугодие |
| 10.7 | Обеспечение работы портала "Наш Санкт-Петербург" по приему сообщений граждан по вопросам благоустройства и других сфер жизнедеятельности Санкт-Петербурга, в том числе в части обеспечения условий доступности для инвалидов | [Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 N 37-рп "О портале "Наш Санкт-Петербург"](https://docs.cntd.ru/document/822403639#7D20K3) | КИС | - | 2021-2025 гг. | Повышение уровня доступности для инвалидов городской среды | Ежегодно |
| **11. В сфере торговли и потребительского рынка** |
| 11.1 | Контроль за выполнением требований к планировке, перепланировке и застройке розничных рынков, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений в части обеспечения условий для беспрепятственного доступа инвалидов | [Федеральный закон "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/902021845),[Закон Санкт-Петербурга от 30.05.2007 N 249-37 "Об организации розничных рынков на территории Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/8451373),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.06.2007 N 635 "О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "Об организации розничных рынков на территории Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/8451621),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2008 N 38 "Об основных требованиях к планировке, перепланировке и застройке розничных рынков, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений"](https://docs.cntd.ru/document/8465162) | КППИТ | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов розничных рынков | 1 раз в полугодие |
| 11.2 | Возмещение затрат арендатора на выполнение работ по капитальному ремонту и производство иных неотделимых улучшений объекта нежилого фонда, а также на выполнение работ по осуществлению отделимых улучшений арендуемого объекта нежилого фонда, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социального и иного назначения, которые подлежат возмещению арендодателем | [Закон Санкт-Петербурга от 30.06.2004 N 387-58 "О методике определения арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург"](https://docs.cntd.ru/document/8397312),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2007 N 499 "О мерах по обеспечению содержания объектов нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург"](https://docs.cntd.ru/document/8450661) | КИО | - | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности объектов социального назначения, арендодателем которых является Санкт-Петербург | Ежегодно |
| 11.3 | Осуществление взаимодействия с приоритетными негосударственными организациями сферы торговли и потребительского рынка, включенными в перечень, сформированный АР совместно с общественными объединениями инвалидов, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов негосударственных организаций сферы торговли и потребительского рынка и предоставляемых услуг | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) | КППИТ | АР | 2021-2025 гг. | Повышение уровня доступности для инвалидов объектов сферы торговли и потребительского рынка | 1 раз в полугодие |
| 11.4 | Проведение конкурсов среди собственников (пользователей) объектов потребительского рынка, обеспечивающих проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов занимаемых объектов, предоставляемых услуг | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) | КППИТ | АР | 2021-2025 гг. | Повышение уровня доступности для инвалидов объектов сферы торговли и потребительского рынка | Ежегодно |
| **12. В установленных сферах деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура и туризм, труд и занятость, информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительная политика и благоустройство, торговля и потребительский рынок)** |
| 12.1 | Составление актуализированных паспортов доступности объектов в сферах здравоохранения, образования, молодежной политики, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, туризма, труда и занятости, связи и информации, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга | [Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 N 626 "Об утверждении методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения"](https://docs.cntd.ru/document/499049790),[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"](https://docs.cntd.ru/document/499064131),[приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.07.2019 N 397/пр "О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индикатора "Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения" для расчета индекса качества городской среды"](https://docs.cntd.ru/document/561027886#64U0IK) | КСП, КЗ, КО, КНВШ, КМПВОО, КФКС, КК, КРТ, КТЗН, КИС | АР | 2021-2025 гг. | Актуализация паспортов доступности объектов в сферах здравоохранения, образования, молодежной политики, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, туризма, труда и занятости, связи и информации.Формирование карты доступности Санкт-Петербурга для пользования инвалидами посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"Развитие сервисов "Информационный веб-сервис для инвалидов и маломобильных групп населения", "Навигация на объектах инфраструктуры города" | Ежеквартально |
| 12.2 | Обеспечение условий для повышения доступности объектов и услуг соответствующих сфер деятельности путем оказания необходимой помощи инвалидам на объектах специалистами, прошедшими инструктирование | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) | КСП, КЗ, КО, КНВШ, КМПВОО, КФКС, КК, КРТ, КТЗН, КИС, КТ | АР | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов государственных услуг в сферах здравоохранения, образования, молодежной политики, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, туризма, труда и занятости, предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта | -\* |
| 12.3 | Проведение информационно-разъяснительной работы с негосударственными организациями, работающими на территории Санкт-Петербурга, по вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) | КСП, КППИТ, КТ, ЖК, КЗ, КК, КРТ, АР | АР | 2021-2025 гг. | Повышение доступности для инвалидов услуг, предоставляемых негосударственными организациями | Ежегодно |
| 12.4 | Осуществление взаимодействия с негосударственными организациями, объекты которых включены в основной перечень социально значимых объектов для предоставления специального транспортного обслуживания, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг: | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204),порядки, установленные федеральными органами исполнительной власти по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в соответствующих сферах деятельности |  |  | 2021-2025 гг. | Повышение информированности и ответственности собственников (пользователей) объектов, включенных в основной перечень социально значимых объектов для предоставления специального транспортного обслуживания, по вопросам обеспечения условий их доступности для инвалидов | Ежегодно |
| 12.4.1 | С лечебно-профилактическими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге |  [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.01.2012 N 65 "Об утверждении Положения о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/537911861),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 1070 "О Комитете по здравоохранению"](https://docs.cntd.ru/document/822402772) | ТФОМС | КЗ, АР |  |  |  |
| 12.4.2 | С аптечными организациями, участвующими в программе дополнительного лекарственного обеспечения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 1070 "О Комитете по здравоохранению"](https://docs.cntd.ru/document/822402772) | КЗ | АР |  |  |  |
| 12.4.3 | С образовательными организациями, предоставляющими образовательные услуги детям-инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 225 "О Комитете по образованию"](https://docs.cntd.ru/document/8390289#64U0IK),[постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2004 N 176 "О Комитете по науке и высшей школе"](https://docs.cntd.ru/document/8389260) | КО, КНВШ | АР |  |  |  |
| 12.4.4 | С поставщиками социальных услуг, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 N 1182 "О Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/8481631#7D20K3) | КСП | - |  |  |  |
| 12.4.5 | С организациями, обеспечивающими инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 N 1182 "О Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/8481631#7D20K3) | КСП | ФСС |  |  |  |
| 12.4.6 | С спортивно-оздоровительными организациями, предоставляющими услуги по адаптивной физической культуре для инвалидов | [Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.03.2004 N 364 "О Комитете по физической культуре и спорту"](https://docs.cntd.ru/document/8391426) | КФКС | АР |  |  |  |
| 12.5 | Мониторинг соблюдения условий доступности для инвалидов на объектах, включенных в основной и дополнительный перечни социально значимых объектов для предоставления специального транспортного обслуживания | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204),[Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"](https://docs.cntd.ru/document/891859785) | КСП | - | 2021-2025 гг. | Повышение информированности и ответственности собственников (пользователей) объектов, включенных в основной и дополнительный перечни социально значимых объектов для предоставления специального транспортного обслуживания, по вопросам обеспечения условий их доступности для инвалидов | Ежеквартально |
| 12.6 | Обеспечение информирования граждан о проводимой исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и государственными учреждениями работе в сфере формирования доступной среды путем размещения информации на официальных сайтах | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) | КСП, КЗ, КО, КНВШ, КМПВОО, КФКС, КК, КРТ, КТЗН, КТ, СГСНЭ, ЖК, КППИТ, КПВСМИ | АР | 2021-2025 гг. | Повышение уровня информированности граждан о проводимой работе по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге | Ежегодно |
| 12.7 | Формирование и размещение на официальных сайтах исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга реестров приоритетных объектов в соответствующей сфере деятельности, включая негосударственные объекты | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) | КСП, КЗ, КО, КНВШ, КМПВОО, КФКС, КК, КТЗН, КППИТ | АР | 2021-2025 гг. | Повышение уровня информированности граждан о проводимой работе по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге | Ежегодно |
| 12.8 | Обеспечение размещения государственными учреждениями на официальных сайтах информации об условиях доступности объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых на них услуг | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) | КСП, КЗ, КО, КНВШ, КМПВОО, КФКС, КК, КРТ, КТЗН, КППИТ | АР | 2021-2025 гг. | Повышение информированности граждан об условиях доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры | 1 раз в полугодие |
| 12.9 | Осуществление деятельности Комиссий по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и Координационных советов по делам инвалидов при администрациях районов Санкт-Петербурга | [Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/9014513#7D20K3) | АР | - | 2021-2025 гг. | Повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории района Санкт-Петербурга | 1 раз в полугодие |
| 12.10 | Проведение мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры | [Федеральный закон от 05.12.2017 N 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы"](https://docs.cntd.ru/document/555861277) | КСП, КЗ, КО, КК | АР | 2021-2025 гг. | Повышение уровня доступности для инвалидов организаций здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры | Ежегодно |
| 12.11 | Формирование адресных перечней индивидуальных маршрутов инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур для создания на них условий доступности с учетом комплексного подхода на основании поступающих обращений граждан | [Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204) | АР | КРТИ, КБ, КТ | 2021-2025 гг. | Повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и путей движения к ним, реализация комплексного подхода при формировании доступной среды жизнедеятельности | 1 раз в полугодие |

Примечание:

\* Отчет о выполнении мероприятия не предоставляется.

Принятые сокращения:

АР - администрации районов Санкт-Петербурга

ГЖИ - Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

ГКУ "ГИРЦ" - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской информационно-расчетный центр"

ЖК - Жилищный комитет

КБ - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

КГА - Комитет по градостроительству и архитектуре

КИО - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

КИС - Комитет по информатизации и связи

КЗ - Комитет по здравоохранению

КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга

КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе

КО - Комитет по образованию

КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

КППИТ - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

КРТИ - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

КС - Комитет по строительству

КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

КТ - Комитет по транспорту

КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

КФКС - Комитет по физической культуре и спорту

СГСНЭ - Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

ТФОМС - государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга"

ФСС - государственное учреждение - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации